## Programação de Infraestrutura 2
CRONOGRAMA DE INFRAESTRUTURA PRIORITÁRIA - PDI 2023/2027
Ano | Unidade | Natureza da Infraestrutura Proposta | Finalidade | Descrição | Prioridade | Justificativa da Prioridade
| Campus Jaru | ... | ... |  | ...
| Campus Jaru | ... | ... |  | ...
| Campus Jaru | ... | ... |  | ...
| Campus Jaru | ... | ... |  | ...
| Campus Jaru | ... | ... |  | ...
| Campus Jaru | ... | ... |  | ...
| Campus Jaru | ... | ... |  | ...
| Campus Jaru | ... | ... |  | ...
Classificação da Prioridade
Urgente = Aquela sem a qual os serviços ofertados pela unidade serão precárizados
Emergencial = Aquela cuja execução visa corrigir problemas que prejudicam serviços ou impedem a sua realização - também deve ser usada para aquelas demanda que surgem de maneira inesperada
Necessária = Aquelas obras cuja realização compõem o conjunto arquitetônico ideal da unidade (é importante, porém, sua execução admite adiamento)

## Infraestrutura PDI vigente
Ano | Unidade | Natureza da Contratação | Descrição | Origem | Situação | Percentual de Realização | Justificativa para a NÃO realização
2019 | Jaru | Obra | Hospital Veterinário | PDI | Não Realizada |  | Demanda alterada para Construção da Clínica Veterinária
2019 | Jaru | Obra | Construção de centro de convivência / refeitório; | PDI | Não Realizada |  | Faltou captação de recurso orçamentário
2019 | Jaru | Obra | Complexo Esportivo (quadra, vestiário e piscina) | PDI | Não Realizada |  | Faltou captação de recurso orçamentário
2019 | Jaru | Obra | Adequação da infraestrutura física das unidades em relação à acessibilidade | PDI | Realizada | 100%
2019 | Jaru | Obra | Construção do Bloco de 12 salas de aula com cercamento | PDI | Realizada | 100%
2019 | Jaru | Obra | Construção do Pórtico de Entrada e Arruamento entre Blocos | PDI | Realizada | 100%
2019 | Jaru | Obra | Construção do Bloco de 4 salas de aulas | PDI | Realizada | 100%
2019 | Jaru | Obra | Construção do laboratório de medicina veterinária | PDI | Realizada | 100%
2020 | Campus Jaru | Obra | Construção e estruturação de Clínica Veterinária, Laboratórios específicos e salas de aula | PDI - Revisão | Em Andamento | 70% | Construção em andamento
2020 | Campus Jaru | Obra | Construção e Estruturação do Centro de Manejo de Pequenos e Grandes Animais (FAZENDA EXPERIMENTAL de Medicina Veterinária). | PDI - Revisão | Não Realizada |  | Aquisição da área ainda em trâmites de aquisição
2020 | Campus Jaru | Obra | Realizar adequações do Projeto de Prevenção e Combate a incêncidios Bombeiros (castelo d'agua, poço artesiano, etc) | PDI - Revisão | Em Andamento | 90% | Construção em andamento
2020 | Campus Jaru | Obra | Viabilizar a Instalação do Grupo Gerador | PDI - Revisão |  |  | Faltou captação de recurso orçamentário
2020 | Campus Jaru | Reforma | Reforma das bancadas e instalações hidráulicas - Bloco de 12 salas | PDI - Revisão | Realizada
2020 | Campus Jaru | Reforma | Reforma elétrica e estrutural do Centro de Inovação Tecnológica | PDI - Revisão | Em Andamento | 60% | Construção em andamento
2021 | Campus Jaru | Obra | Construir e Estruturar Bloco administrativo (abrangendo Auditório, Biblioteca e ambientes pedagógicos). | PDI - Revisão | Não Realizada |  | Faltou captação de recurso orçamentário
2021 | Campus Jaru | Obra | Construir e Estruturar Quadra Poliesportiva e vestiário | PDI - Revisão | Não Realizada |  | Faltou captação de recurso orçamentário - Previsão de realizar projeto e licitar em 2022/2
2022 | Campus Jaru | Obra | Construir e Estruturar centro de convivência/refeitório. | PDI - Revisão | Não Realizada |  | Faltou captação de recurso orçamentário
2022 | Campus Jaru | Obra | Construir e Estruturar Bloco de Salas de Aula e Laboratórios | PDI - Revisão | Em Andamento | 5%
2022 | Campus Jaru | Obra | Construir e estruturar a Agroindústria e Lab. de Análise Sensorial | PDI - Revisão | Não Realizada |  | Faltou captação de recurso orçamentário