## Programação de Infraestrutura 2
CRONOGRAMA DE INFRAESTRUTURA PRIORITÁRIA - PDI 2023/2027
Ano | Unidade | Natureza da Infraestrutura Proposta | Finalidade | Descrição | Prioridade | Justificativa da Prioridade
| Campus Ji-Paraná | ... | ... |  | ...
| Campus Ji-Paraná | ... | ... |  | ...
| Campus Ji-Paraná | ... | ... |  | ...
| Campus Ji-Paraná | ... | ... |  | ...
| Campus Ji-Paraná | ... | ... |  | ...
| Campus Ji-Paraná | ... | ... |  | ...
| Campus Ji-Paraná | ... | ... |  | ...
| Campus Ji-Paraná | ... | ... |  | ...
Classificação da Prioridade
Urgente = Aquela sem a qual os serviços ofertados pela unidade serão precárizados
Emergencial = Aquela cuja execução visa corrigir problemas que prejudicam serviços ou impedem a sua realização - também deve ser usada para aquelas demanda que surgem de maneira inesperada
Necessária = Aquelas obras cuja realização compõem o conjunto arquitetônico ideal da unidade (é importante, porém, sua execução admite adiamento)

## Infraestrutura PDI vigente
Ano | Unidade | Natureza da Contratação | Descrição | Origem | Situação | Percentual de Realização | Justificativa para a NÃO realização
2020 | Campus Ji-Paraná | Obra | Construir prédio administrativo com dois pavimentos / entrada principal | PDI - Revisão | Em Andamento | 5%
2020 | Campus Ji-Paraná | Obra | Construir portaria secundária e pavimentação da via de acesso Guarita atual | PDI - Revisão | Não realizada |  | ausência de projeto ou falta de atualização do existente
2020 | Campus Ji-Paraná | Obra | Construção da garagem para veículos oficiais | PDI - Revisão | Não realizada |  | ausência de projeto ou falta de atualização do existente
2020 | Campus Ji-Paraná | Obra | Construção do espaço Maker | PDI - Revisão | Em Andamento | 60%
2020 | Campus Ji-Paraná | Obra | Implantar estúdio de gração de aulas e plataforma de disponibilização de aulas | PDI - Revisão | Em Andamento | 40%
2020 | Campus Ji-Paraná | Obra | Construir passarelas de acesso aos diversos setores do Campus | PDI - Revisão | Não realizada |  | ausência de projeto
2020 | Campus Ji-Paraná | Obra | Construir espaço ecológico | PDI - Revisão | Não realizada |  | ausência de projeto
2020 | Campus Ji-Paraná | Reforma | Reestruturação dos laboratórios de química (elétrica, bancada, portas, etc) | PDI - Revisão | Em Andamento | 80%
2020 | Campus Ji-Paraná | Obra | Ampliar o bloco de Engenharia Florestal com a construção de 2 novas salas de aula. | PDI - Revisão | Não realizada |  | aguardando o término do bloco administrativo para verificar a liberação das salas atualmente ocupadas
2020 | Campus Ji-Paraná | Obra | Ampliação e adequação do estacionamento do campus | PDI - Revisão | Não realizada |  | aguardando o término do bloco administrativo para verificar os espaços a serem liberados (vagas após o estacionamento do bloco)
2020 | Campus Ji-Paraná | Obra | Construção de uma sala para os professores dos cursos técnicos de florestas e engenharia florestal | PDI - Revisão | Não realizada |  | aguardando o término do bloco administrativo para verificar a liberação das salas atualmente ocupadas
2020 | Campus Ji-Paraná | Obra | Efetivar o programa de acessibilidade da unidade | PDI - Revisão | Não realizada |  | ausência de projeto
2021 | Campus Ji-Paraná | Reforma | Reforma do setor de limpeza e área de convivência do setor terceirizado | PDI - Revisão | Não realizada |  | ausência de projeto
2021 | Campus Ji-Paraná | Reforma | Reformas nas antigas salas dos setores administrativos para acomodar os laboratórios e salas: informática, geoprocessamento, didático-pedagótico, matemática, geografia, fotopatologia, microbiologia, dendometria, sensoriamento, centro de idiomas, grupos de pesquisa, NIMPI, sala de artes, sala de música, sala de atendimento ao aluno, etc. | PDI - Revisão | Não realizada |  | aguardando o término do bloco administrativo para verificar a liberação das salas atualmente ocupadas
2022 | Campus Ji-Paraná | Obra | Construção da área de convivência 2 (atual estacionamento frontal) | PDI - Revisão | Não realizada |  | ausência de projeto/rediscutir o assunto
2022 | Campus Ji-Paraná | Obra | Construção de ambiente exclusivo para o Centro de idiomas | PDI - Revisão | Não realizada |  | aguardando o término do bloco administrativo para verificar a liberação das salas atualmente ocupadas
2022 | Campus Ji-Paraná | Reforma | Adequação do centro meteorológico | PDI - Revisão | Não realizada |  | Não foi solicitado pela área competente