## Slide 1: Plano Anual de Trabalho 2019
Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional
Diretoria de Planejamento

## Slide 2: Plano Anual de Trabalho - 2019
Acompanhamento –
1º Trimestre/2019
DPLAN/PRODIN

## Slide 3: Monitoramento do Plano
“O monitoramento do Plano é essencial para que os dirigentes da organização tenham conhecimento sobre a forma como está evoluindo o processo e, assim, possam apreciar o resultado de sua ação para ajustá-la, sempre que necessário.”
Fonte: Plano Estratégico 2018-2022, pág. 79.

## Slide 4: Monitoramento através do Sistema Integrado de Planejamento
Serão apresentados os gráficos da Reitoria e dos Campi:
  Tarefas inseridas;
  Tarefas atrasadas;
  Não gerenciáveis;
  Necessitam de atualização
  Em execução
  Resultados obtidos parciais

## Slide 5: Gráfico de tarefas inseridas pela Reitoria
Chart: Tarefas inseridas no Sistema
| ARINT | ASCOM | CGAB | COPEX | DEAD | DGP | PROAD | PRODIN | PROEN | PROEX | PROPESP
 | 37 | 51 | 76 | 20 | 27 | 172 | 39 | 330 | 314 | 238 | 150
Fonte: PDI 2018-2022. Sist. Integrado de Planejamento

## Slide 6: Gráfico de ações inseridas pela Campi
Fonte: PDI 2018-2022. Sist. Integrado de Planejamento
Chart: Tarefas inseridas no Sistema
| Ariquemes | Cacoal | Colorado do Oeste | Guajará-Mirim | Jaru | Ji-Paraná | PVH Calama | PVH Zona Norte | Vilhena
Tarefas | 162 | 83 | 425 | 421 | 239 | 700 | 201 | 219 | 96

## Slide 7: Gráfico de tarefas atrasadas - Reitoria
Chart: Gráfico de tarefas atrasadas - Reit
| ARINT | ASCOM | CGAB | COPEX | DEAD | DGP | PROAD | PRODIN | PROEN | PROEX | PROPESP
 | 0.054054 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0.005814 | 0.025641 | 0.081818 | 0.098726 | 0 | 0.21333
Fonte: PDI 2018-2022. Sist. Integrado de Planejamento

## Slide 8: Gráfico de tarefas atrasadas – Campi
Chart: Gráfico de tarefas atrasadas - Campi
| Ariquemes | Cacoal | Colorado do Oeste | Guajará-Mirim | Jaru | Ji-Paraná | PVH Calama | PVH Zona Norte | Vilhena
Atrasadas | 0.049383 | 0.012048 | 0.021176 | 0.014252 | 0.025105 | 0.13286 | 0.27861 | 0.013699 | 0.17708
Fonte: PDI 2018-2022. Sist. Integrado de Planejamento

## Slide 9: Gráfico – tarefas para atualizar - Reitoria
Chart: Tarefas para atualizar
| ARINT | ASCOM | CGAB | COPEX | DEAD | DGP | PROAD | PRODIN | PROEN | PROEX | PROPESP
Necessitam atualizar (%) | 0.75676 | 0.11765 | 0.42105 | 0.85 | 1 | 0.011628 | 0.25641 | 0.0090909 | 0.42675 | 0.13025 | 0.68667
Fonte: PDI 2018-2022. Sist. Integrado de Planejamento

## Slide 10: Gráfico – tarefas para atualizar - Campi
Chart: Tarefas que necessitam de atualização
| Ariquemes | Cacoal | Colorado do Oeste | Guajará-Mirim | Jaru | Ji-Paraná | PVH Calama | PVH Zona Norte | Vilhena
Necessitam atualizar (%) | 0.82099 | 0.28916 | 0.19294 | 0.29216 | 0.61088 | 0.36143 | 0.69652 | 0.62557 | 0.40625
Fonte: PDI 2018-2022. Sist. Integrado de Planejamento

## Slide 11: Gráfico – tarefas em execução - Reitoria
Fonte: PDI 2018-2022. Sist. Integ. Planejamento. Ultima coleta 05/03/2019
Chart: Tarefas em execução
| ARINT | ASCOM | CGAB | COPEX | DEAD | DGP | PROAD | PRODIN | PROEN | PROEX | PROPESP
Em Andamento | 8 | 25 | 38 | 9 | 4 | 86 | 24 | 107 | 113 | 62 | 25

## Slide 12: Gráfico – tarefas em execução - Campi
Chart: Tarefas em execução
| Ariquemes | Cacoal | Colorado do Oeste | Guajará-Mirim | Jaru | Ji-Paraná | PVH Calama | PVH Zona Norte | Vilhena
Em Andamento | 15 | 54 | 258 | 274 | 52 | 310 | 30 | 74 | 21
Fonte: PDI 2018-2022. Sist. Integrado de Planejamento

## Slide 13: Gráfico dos resultados obtidos por setores
Fonte: PDI 2018-2022. Sistema Integrado de Planejamento.

## Slide 14: Gráfico dos resultados obtidos por Campus
Fonte: PDI 2018-2022. Sistema Integrado de Planejamento

## Slide 15: Gráfico consolidado dos resultados da Reitoria
Fonte: PDI 2018-2022. Sist. Integ. Planejamento.

## Slide 16: Gráfico consolidado dos resultados dos Campi
Fonte: PDI 2018-2022. Sist. Integ. Planejamento.

## Slide 17: Gráfico dos resultados do IFRO
Fonte: PDI 2018-2022. Sist. Integ. Planejamento. Ultima coleta 05/03/2019

## Slide 18
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Diretoria de planejamento
prodin@ifro.edu.br / (69) 2182-9615
dplan@ifro.edu.br
Obrigado!

## Slide 19: PORTFÓLIO DE PROJETOS
2019 - 1º Trimestre

## Slide 21
Objetivos Estratégico
Orçamento Transparente - Contribuição direta- PROAD

## Slide 22
Objetivos Estratégico
Planejar para Crescer - Contribuição direta- PROAD
IFRO para todos - Contribuição direta – PROAD
Modernização da Gestão Desenvolvimento do PDTI do IFRO - Contribuição direta – PRODIN

## Slide 23
Objetivos Estratégico
Programa de Saúde e Segurança do Servidor - Contribuição direta - DGP

## Slide 24
Objetivos Estratégico
Programa de Qualificação, Capacitação e Valorização do Servidor - Contribuição direta – DGP
Gestão por Competência - - Contribuição direta – DGP

## Slide 25
Objetivos Estratégico
Política de Comunicação do IFRO - Contribuição Direta – ASCOM

## Slide 26
Objetivos Estratégico
  Política de Gestão de Riscos – Contribuição Direta – PRODIN
  Implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos, Processos e Riscos - Contribuição Direta – PRODIN
  Gestão Documental do IFRO - Contribuição Direta – CGAB

## Slide 27
Objetivos Estratégico
  Fortalecimento da Gestão – Plano Anual de Trabalho Contribuição Direta - PRODIN
  Regulamentação do Observatório do IFRO - Contribuição Direta – PRODIN
  Fortalecimento da Gestão – Atualização do PDI 2018 - 2022

## Slide 28
Objetivos Estratégico
Fortalecimento da Identidade Institucional - TV IFRO – Contribuição Direta – ASCOM

## Slide 29
Objetivos Estratégico
Sem Projeto Estratégico que contribua diretamente .

## Slide 30
Objetivos Estratégico
Fortalecimento dos NAPNEs – Contribuição Direta - PROEN

## Slide 31
Objetivos Estratégico
Integrar – Contribuição Direta – PROPESP
IFRO sem Fronteias – Contribuição Direta - ARINT

## Slide 32
Objetivos Estratégico
IFRO na comunidade – Contribuição Direta - PROEX

## Slide 33
Objetivos Estratégico
Institucionalização da EaD – Contribuição Direta - DEaD

## Slide 34: Portfólio do IFRO

## Slide 36: Status dos Projetos

## Slide 37: Execução dos Projetos
Projetos sem pendências

## Slide 38: Execução dos Projetos
Projetos com pendências

## Slide 39: Execução dos Projetos

## Slide 40: Alterações de Plano de Projetos
IFRO para TODOS
  Execução aprovada: Início 01/ 2018 – Final 12/ 2020.
  Solicitação: Início 07/ 2019 – Final 12/ 2020.
Planejar para Crescer
  Execução aprovada: Início 01/ 2018 – Final 12/ 2020.
  Solicitação: Redimensionamento na execução das entregas
  Matriz de Estruturação - Planejar para crecer.docx

## Slide 41: Alterações de Plano de Projetos
3. Institucionalização da EaD
Execução aprovada: Início 01/ 2018 – Final 11/ 2019.
  Solicitação: Início 01/ 2018 – Final 12/ 2020.
Institucionalização da EaD (R$ 474.603,00) |  |  |  |  | 
ETAPA 1 (R$ 46.150,00) Estruturação da DEaD |  | ETAPA 2 (R$ 74.500,00) Capacitação de Servidores |  | ETAPA 3 ( R$ 353.953,00) Aprimorar as ferramentas para EaD | 
1.1 | Estrutura Física | 2.1 | Levantamento de demandas | 3.1 | Levantamento das Demandas
1.2 | Recursos Humanos | 2.2 | Realizar a Formação dos servidores (técnicos e docentes) | 3.2 | Implantação das ferramentas

## Slide 42: Objetivo 4: Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância
4.1 - Índice de Oferta de Cursos na modalidade EAD | l | DEAD
Análise de Desempenho
O PDI 2018-2022 não separa por semestre o número de cursos a serem ofertados, por isso foi mantido o número de cursos do 1º Sem/2018; Cinco cursos (sendo dois de graduação, dois de pós-graduação e um técnico concomitante) não estavam previstos no PDI 2018-2022.
Recomendações
Chart: 
| 1SEM/2017 | 2SEM/2017 | 1SEM/2018 | 2SEM/2018 | 1SEM/2019 | 2SEM/2019 | 1SEM/2020 | 2SEM/2020 | 1SEM/2021 | 2SEM/2021 | 1SEM/2022
 | 0.71429 | 1.1429 | 1.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85

## Slide 43: Objetivo 4: Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância
4.2 - Taxa de Ocupação das Vagas para Cursos EAD | l | DEAD
Análise de Desempenho
No 1º semestre/2018 considera-se na soma total as 596 rematrícula realizadas. No 1º semestre/2018 houve uma queda acentuada nas vagas ofertadas, devido à falta de continuidade nas ofertas do cursos EaD promovidos pelos programas externos do Governo Federal.
Recomendações
Chart: 
| 1SEM/2017 | 2SEM/2017 | 1SEM/2018 | 2SEM/2018 | 1SEM/2019 | 2SEM/2019 | 1SEM/2020 | 2SEM/2020 | 1SEM/2021 | 2SEM/2021 | 1SEM/2022
 | 1.078 | 0.94334 | 3.4792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92

## Slide 44: Objetivo 4: Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância
4.2 - Taxa de Ocupação das Vagas para Cursos EAD | l | DEAD
Análise de Desempenho
No 1º semestre/2018 considera-se na soma total as 596 rematrícula realizadas. No 1º semestre/2018 houve uma queda acentuada nas vagas ofertadas, devido à falta de continuidade nas ofertas do cursos EaD promovidos pelos programas externos do Governo Federal.
Recomendações

## Slide 45: Objetivo 4: Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância
4.3 - Índice de Efetividade dos Cursos EAD | l | DEAD
Análise de Desempenho
A pesquisa de satisfação foi aplicada com os alunos EaD em parceria com a CPA.
Recomendações
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
 | 0.866 | 0.8232
 | 0.866 | 0.878 | 0.885 | 0.901 | 0.91 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 46: Alterações de Plano de Projetos
  4. Política de Gestão Documental
  Solicitação: Exclusão das etapas descritas abaixo.
ETAPA 1 Concepção
Levantamento das estruturas físicas: trata-se da etapa de coleta das informações das estruturas físicas (espaço e volume) e equipamentos adequados para o arquivamento de documentos institucionais, através de questionários específicos que serão enviados utilizando o Sistema Lime Survey.

## Slide 47: Alterações de Plano de Projetos
ETAPA 3 Implantação
Proposta de aquisição de equipamentos: Trata-se da etapa de levantamento de dados para diagnosticar as necessidades de aquisição de equipamentos para o devido funcionamento do setor de protocolo e arquivo nas unidades que devem ser encaminhadas para a equipe de desenvolvimento do projeto, para os trâmites de contratação.
ETAPA 4 Capacitação
Visitas técnicas - Trata-se da fase em que as subcomissões das unidades deverão contactar, agendar e visitar as unidades de protocolo e arquivo de outras instituições, visando adquirir conhecimentos técnicos quanto às práticas arquivísticas.

## Slide 48: Alterações de Plano de Projetos
Capacitação Manual de Gestão Documental - Treinamento sobre o Manual de Gestão Documental do IFRO que deverá ser ministrado a todos os componentes das subcomissões da CPRAD e um representante de cada um dos setores de todas as unidades do IFRO. Este treinamento deve conter todas as informações necessárias para familiarizar os servidores com a Política de Gestão Documental e os procedimentos e rotinas para o manuseio adequado de documentos em seus diversos suportes (papel, eletrônico, cartográfico, etc).
  Gerando uma redução de custos de RS 7.188,00 com diárias e passagens.
  O Valor Total do Projeto RS 17.188,00 para R$ 11.000,00

## Slide 49: Modelo de Acompanhamento
  Através do Sistema Redmine https://projetos.ifro.edu.br/redmine/
  Extração de dados Trimestrais, nas seguintes datas:
  01/07/2019
  01/10/2019
  06/01/2020
  Publicização e acompanhamento pela comunidade disponibilizado através do link https://www.ifro.edu.br/planejamentoestrategico-nav

## Slide 50
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Diretoria de planejamento
prodin@ifro.edu.br / (69) 2182-9615
dplan@ifro.edu.br
Muito Obrigada!

## Slide 51: 6ª Reunião de Avaliação da Estratégia - R.A.E.

## Slide 55: Objetivo 1: Desenvolvimento regional sustentável
1.1 - Taxa de Inserção no Mundo do Trabalho (Egressos dos Cursos Técnicos) | l | PROEX
Análise de Desempenho
Obs.: Onde se lê “estudantes egressos” leia-se “estudantes egressos que responderam à Pesquisa de Egressos”.
Recomendações
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
 | 0 | 0.42784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0.65 | 0.65 | 0.675 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7


## Slide 56: Objetivo 1: Desenvolvimento regional sustentável
1.1 - Taxa de Inserção no Mundo do Trabalho (Egressos da Graduação) | l | PROEX
Análise de Desempenho
Obs.: Onde se lê “estudantes egressos” leia-se “estudantes egressos que responderam à Pesquisa de Egressos”.
Recomendações
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0.65 | 0.65 | 0.675 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7


## Slide 57: Objetivo 1: Desenvolvimento regional sustentável
1.2 Taxa de Efetividade dos Cursos | l | PROEX

## Slide 58: Objetivo 1: Desenvolvimento regional sustentável
1.2 Taxa de Efetividade dos Cursos | l | PROEX
Análise de Desempenho
Recomendações
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
CRITÉRIO 1 - DENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA | 0 | 0.43318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRITÉRIO 2 - FORA DO ESTADO DE RONDÔNIA | 0 | 0.073733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRITÉRIO 3 - FORA DO BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 60: Objetivo 2: Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social
2.1 - Índice de Êxito | l | PI/PRODIN
Análise de Desempenho
Recomendações
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
 | 0.54676 | 0.69443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 61: Objetivo 2: Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social
2.1 - Índice de Êxito | l | PI/PRODIN
Análise de Desempenho
Recomendações

## Slide 62: Objetivo 2: Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social
2.2 - Índice de Evasão | l | PI/PRODIN
Análise de Desempenho
Recomendações
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
 | 0.41409 | 0.28098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0.1192 | 0.1192 | 0.1192 | 0.1192 | 0.1192 | 0.1192 | 0.1192 | 0.1192 | 0.1192 | 0.1192 | 0.1192

## Slide 63: Objetivo 2: Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social
2.2 - Índice de Evasão | l | PI/PRODIN
Análise de Desempenho
Recomendações

## Slide 64: Objetivo 2: Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social
2.3 - Índice de Retenção | l | PI/PRODIN
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
 | 0.03915 | 0.024584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análise de Desempenho
Na 5a RAE foi sugerida a alteração para Retenção por Ciclo, usando como fonte da informação a PNP (SISTEC).
Recomendações

## Slide 65: Objetivo 2: Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social
2.3 - Índice de Retenção | l | PI/PRODIN
Análise de Desempenho
Na 5a RAE foi sugerida a alteração para Retenção por Ciclo, usando como fonte da informação a PNP (SISTEC).
Recomendações

## Slide 67: Objetivo 3: Soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo
3.3 - Taxa de Tecnologias Transferidas para a Sociedade | l | NIT/PROPESP
Análise de Desempenho
Fórmula de Cálculo: Somatório de número de pedidos de propriedade intelectual transferidos para sociedade através de contratos + Somatório de Intercâmbio de Conhecimento
Recomendações
Semestral ou anual?
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Resultado | 28 | 28
Meta | 0 | 0 | 36 | 48 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130

## Slide 69: Objetivo 5: Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais
5.1 - Índice de Relação entre Entrada e Saída de Recursos dos Projetos estabelecidos por meio de parcerias | l | DOF/PROAD
Análise de Desempenho
Obs.: O resultado apresentado no 2º semestre é anual. Propõe-se a alteração da periodicidade do indicador de semestral para anual, em virtude da anualidade do orçamento.
Recomendações
Alteração da fórmula ou do nome do indicador, para que a fórmula fique coerente com o nome, visto que o termo “relação” pressupõe proporcionalidade (divisão). Da forma como está, o indicador mede a diferença (saldo) entre entrada e saída.
Chart: 
| 1SEM/2017 | 2SEM/2017 | 1SEM/2018 | 2SEM/2018 | 1SEM/2019 | 2SEM/2019 | 1SEM/2020 | 2SEM/2020 | 1SEM/2021 | 2SEM/2021 | 1SEM/2022
Índice | 5658869 | 10041791.77 | 0 | 15285393.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 71
6.2 - Número de Registros de Propriedade Intelectual de Tecnologias Educacionais | l | NIT/PROPESP
Análise de Desempenho
Fórmula de Cálculo: Somatório do número de registros de propriedade intelectual de tecnologias educacionais desenvolvidos pelo IFRO + Número de inovações de produto ou processo implementadas nas ações implementadas nas atividades de ensino, pesquisa e extensão pelo IFRO
Recomendações
Objetivo 6: Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais
Chart: 
| 1SEM/2017 | 2SEM/2017 | 1SEM/2018 | 2SEM/2018 | 1SEM/2019 | 2SEM/2019 | 1SEM/2020 | 2SEM/2020 | 1SEM/2021 | 2SEM/2021 | 1SEM/2022 | 2SEM/2022
Resultado | 0 | 2 | 3 | 3 | 0
Meta | 2 | 2 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25

## Slide 73: Objetivo 7: Fortalecer e integrar as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica
7.1 - Taxa de estudantes Participantes de Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica | l | PRODIN
Análise de Desempenho
Na 5ª R.A.E. foi sugerido o cálculo desconsiderando os alunos FIC. Definir as metas para 2019 a 2022.
Recomendações
Definir as metas; Propor ações para melhorar o indicador.
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Taxa | 0.020021 | 0.046298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta | 0.080631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 75
8.2 - Taxa de matrícula em cursos voltados aos arranjos produtivos, culturais e sociais locais | l | PRODIN
Objetivo 8: Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais

## Slide 76
8.2 - Taxa de matrícula em cursos voltados aos arranjos produtivos, culturais e sociais locais | l | PRODIN
Análise de Desempenho
Recomendações
Definir as metas.
Objetivo 8: Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
CRITÉRIO 1 - CURSOS FIC | 0 | 0.22333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRITÉRIO 2 - CURSOS TÉCNICOS | 0 | 0.96777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRITÉRIO 3 - CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO | 0 | 0.58065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 78: Objetivo 9: Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão
9.1 - Índice de Execução de Projetos Estratégicos Integrados | l | DPLAN
Análise de Desempenho
Manter o indicador como trimestral e consolidar o conceito do indicador como dados do período em questão, ou seja, planejados e concluídos dentro do período. Dados da programação estratégica do portfólio de projetos 2019. *Devido a alteração na programação de execução do Portfólio de Projetos o projeto previsto para encerrar em 2018 será encerrado no 2º Trimestre/2019.
Recomendações
Chart: 
| 1TRI/2018 | 2TRI/2018 | 3TRI/2018 | 4TRI/2018 | 1TRI/2019 | 2TRI/2019 | 3TRI/2019 | 4TRI/2019 | 1TRI/2020 | 2TRI/2020 | 3TRI/2020
Índice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## Slide 79: Objetivo 9: Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão
9.2 - Índice de Metas Alcançadas | l | DPLAN
Análise de Desempenho
Nas R.A.E. anteriores, o indicador não vinha sendo calculado porque havia o entendimento de que o cálculo só seria possível quando todos os demais indicadores possuíssem dados coletados e metas estabelecidas. Entretanto, a partir desta R.A.E., optou-se por considerar as metas alcançadas dentre os indicadores com metas estabelecidas para o período. Por uma questão de metodologia, o próprio indicador não entra no cálculo dele mesmo.
Recomendações
Chart: 
| 1TRI/2019 | 2TRI/2019 | 3TRI/2019 | 4TRI/2019 | 1TRI/2020 | 2TRI/2020 | 3TRI/2020 | 4TRI/2020 | 1TRI/2021 | 2TRI/2021 | 3TRI/2021
Índice | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8

## Slide 80: Objetivo 9: Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão
9.3 - Cultura de gestão estratégica | l | DPLAN
Análise de Desempenho
Critério 1 – Projetos Estratégicos, faixa de avaliação: Nota 3 (acima de 30% dos projetos estratégicos utilizam algum método de gestão de projetos). Critério 2 – Mensuração dos indicadores, faixa de avaliação: Nota 3 (acima de 50% dos indicadores estratégicos foram mensurados). Critério 3 – Reuniões de Avaliação da Estratégia, faixa de avaliação: Nota 3 (foram realizadas 100% das reuniões previstas). Critério 4 – Comunicação dos resultados, faixa de avaliação: Nota 3 (trimestralmente são divulgados formalmente os resultados dos projetos e dos indicadores).
Chart: 
| 1TRI/2017 | 2TRI/2017 | 3TRI/2017 | 4TRI/2017 | 1TRI/2018 | 2TRI/2018 | 3TRI/2018 | 4TRI/2018 | 1TRI/2019 | 2TRI/2019 | 3TRI/2019
Indicador | 0 | 0.41667 | 0.41667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.16667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Meta | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 81: Objetivo 9: Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão
9.3 - Cultura de gestão estratégica | l | DPLAN
Proposta de Reformulação do Indicador
Fórmula de cálculo: (Total de pontos atribuídos aos critérios / Total de pontos possíveis dos critérios) x 100 Critério 1 – Projetos Estratégicos, faixa de avaliação: Nota 0: Nenhum projeto estratégico em execução cumpriu os prazos estabelecidos; Nota 1: Até 50% dos projetos estratégicos em execução cumpriram os prazos estabelecidos; Nota 2: De 50% a 90% dos projetos estratégicos em execução cumpriram os prazos estabelecidos; Nota 3: Acima de 90% dos projetos estratégicos em execução cumpriram os prazos estabelecidos. Critério 2 – Mensuração dos indicadores, faixa de avaliação: Nota 0: Ainda não foram medidos os indicadores estratégicos; Nota 1: Até 50% dos indicadores estratégicos foram mensurados dentro do prazo; Nota 2: De 50% a 90% dos indicadores estratégicos foram mensurados dentro do prazo; Nota 3: Acima de 90% dos indicadores estratégicos foram mensurados dentro do prazo. Critério 3 – Planos Anuais de Trabalho (PATs), faixa de avaliação: Nota 0: Somatório das tarefas lançadas no PAT não atualizadas (atrasadas e/ou não gerenciáveis) superior a 90% das tarefas; Nota 1: Somatório das tarefas lançadas no PAT não atualizadas (atrasadas e/ou não gerenciáveis) entre 50% e 90% das tarefas; Nota 2: Somatório das tarefas lançadas no PAT não atualizadas (atrasadas e/ou não gerenciáveis) entre 10% e 50% das tarefas; Nota 3: Somatório das tarefas lançadas no PAT não atualizadas (atrasadas e/ou não gerenciáveis) inferior a 10% das tarefas. Critério 4 – Comunicação dos resultados, faixa de avaliação: Nota 0: Não foram divulgados formalmente os resultados dos projetos ou dos indicadores; Nota 1: Foram divulgados formalmente os resultados dos projetos e dos indicadores para o CODIR, fora do prazo; Nota 2: Foram divulgados formalmente os resultados dos projetos e dos indicadores para o CODIR e para a comunidade externa, fora do prazo; Nota 3: Foram divulgados formalmente os resultados dos projetos e dos indicadores para o CODIR e para a comunidade externa, dentro do prazo.

## Slide 82: Objetivo 9: Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão
9.4 - Índice de Esforço de Implantação do Plano de Logística Sustentável | l | DPLAN
Análise de Desempenho
Os indicadores 9.4 e 9.5 são indicadores novos, criados para mensurar a execução do Plano de Logística Sustentável, o qual ainda não entrou em execução. Esses indicadores ficarão fora das R.A.E. e não serão computados para efeito de mensuração de outros indicadores, até que a execução do PLS possa ser mensurada.
9.5 - Índice de Cultura de Gestão Sustentável | l | DPLAN

## Slide 84: Objetivo 10: Otimizar e sistematizar os processos de trabalho
10.1 Índice de padronização dos processos e métodos de trabalho | l | DPLAN
10.2 - Índice de desenvolvimento de sistemas e modernização de rotinas | l | DPLAN
10.3 - Índice de otimização dos processos críticos | l | DPLAN
Análise de Desempenho
Os indicadores 10.1, 10.2 e 10.3 foram criados para mensurar a execução de projetos que ainda não entraram em execução (respectivamente: padronização dos processos e métodos de trabalho, desenvolvimento de sistemas e modernização de rotinas, e otimização dos processos críticos). Esses indicadores ficarão fora das R.A.E. e não serão computados para efeito de mensuração de outros indicadores, até que a execução dos referidos projetos possa ser mensurada.

## Slide 86: Objetivo11: Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos
11.1 - Índice de esforço de comunicação interna e externa | l | ASCOM
Análise de Desempenho
Critérios: Produções web/gráficas; Eventos realizados; Número de notícias e roteiros produzidos; Revisão Textual; Número de publicações de documentos nos portais IFRO e Seleção.
Recomendações

## Slide 87: Objetivo11: Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos
11.1 - Índice de esforço de comunicação interna e externa | l | ASCOM
Chart: Produções web/gráficas
| 1º Tri 2018 | 2º Tri 2018 | 3º Tri 2018 | 4º Tri 2018 | 1º Tri 2019 | 2º Tri 2019 | 3º Tri 2019 | 4º Tri 2019
CRITÉRIO 1 | 956 | 1845 | 1593 | 1393 | 1253
Meta | 956 | 1845 | 1593 | 1393 | 960 | 1850 | 1600 | 1400
Chart: Eventos realizados
| 1º Tri 2018 | 2º Tri 2018 | 3º Tri 2018 | 4º Tri 2018 | 1º Tri 2019 | 2º Tri 2019 | 3º Tri 2019 | 4º Tri 2019
CRITÉRIO 2 | 375 | 285 | 310 | 410 | 855
Meta | 375 | 285 | 310 | 410 | 380 | 290 | 310 | 410
Análise de Desempenho
Critérios: Produções web/gráficas; Eventos realizados; Número de notícias e roteiros produzidos; Revisão Textual; Número de publicações de documentos nos portais IFRO e Seleção.
Recomendações

## Slide 88: Objetivo11: Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos
11.1 - Índice de esforço de comunicação interna e externa | l | ASCOM
Chart: Número de publicações de documentos nos portais IFRO e Seleção
| 1º Tri 2018 | 2º Tri 2018 | 3º Tri 2018 | 4º Tri 2018 | 1º Tri 2019 | 2º Tri 2019 | 3º Tri 2019 | 4º Tri 2019
CRITÉRIO 5 | 980 | 870 | 1228 | 2042 | 1116
Meta | 980 | 870 | 1228 | 2042 | 980 | 870 | 1230 | 2050
Chart: Número de notícias e roteiros produzidos
| 1º Tri 2018 | 2º Tri 2018 | 3º Tri 2018 | 4º Tri 2018 | 1º Tri 2019 | 2º Tri 2019 | 3º Tri 2019 | 4º Tri 2019
CRITÉRIO 3 | 3059 | 3440 | 2380 | 3055 | 2877
Meta | 3059 | 3440 | 2380 | 3055 | 3060 | 3440 | 2380 | 3060
Chart: Revisão Textual
| 1º Tri 2018 | 2º Tri 2018 | 3º Tri 2018 | 4º Tri 2018 | 1º Tri 2019 | 2º Tri 2019 | 3º Tri 2019 | 4º Tri 2019
CRITÉRIO 4 | 4490 | 2910 | 4320 | 2350 | 2105
Meta | 4490 | 2910 | 4320 | 2350 | 4490 | 2910 | 4320 | 2350

## Slide 90: Objetivo 12: Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional
12.1 - Índice de conhecimento da imagem institucional | l | ASCOM
Análise de Desempenho
Indicador não informado para o período.
Chart: 
| 1TRI/2017 | 2TRI/2017 | 3TRI/2017 | 4TRI/2017 | 1TRI/2018 | 2TRI/2018 | 3TRI/2018 | 4TRI/2018 | 1TRI/2019 | 2TRI/2019 | 3TRI/2019 | 4TRI/2019
 | 1.8118 | 1.8803 | 1.7004 | 1.5941 | 1.7116 | 1.44 | 1.63 | 1.51
 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8

## Slide 92: Objetivo 15: Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica
15.4 - Índice da infraestrutura tecnológica | l | DGTI
Média ponderada dos critérios:
Critério 1 (10%): Percentual de computadores modernizados (5 anos ou inferior)
Critério 2 (10%): Percentual de setores atendidos por impressora em rede
Critério 3 (20%): Percentual de área coberta por internet sem fio
Critério 4 (20%): Relação entre o número de computadores (desktops e notebooks) e o número de servidores
Critério 5 (10%): Percentual de setores com a quantidade de telefones adequada
Critério 6 (10%): Percentual de salas de aula com sistema de multimídia
Critério 7 (10%): Percentual de campi com sala de videoconferência
Critério 8 (10%): Percentual de laboratório didáticos com computadores adequados
Análise de Desempenho
Recomendações
Definir netas.

## Slide 93: Objetivo 15: Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica
15.4 - Índice da infraestrutura tecnológica | l | DGTI
Média ponderada dos critérios:
Critério 1 (10%): Percentual de computadores modernizados (5 anos ou inferior)
Critério 2 (10%): Percentual de setores atendidos por impressora em rede
Critério 3 (20%): Percentual de área coberta por internet sem fio
Critério 4 (20%): Relação entre o número de computadores (desktops e notebooks) e o número de servidores
Critério 5 (10%): Percentual de setores com a quantidade de telefones adequada
Critério 6 (10%): Percentual de salas de aula com sistema de multimídia
Critério 7 (10%): Percentual de campi com sala de videoconferência
Critério 8 (10%): Percentual de laboratório didáticos com computadores adequados
Análise de Desempenho
Recomendações
Definir netas.
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Critério 1 | 0.38 | 0.38
Critério 2 | 0.81 | 0.81
Critério 3 | 0.83 | 0.85
Critério 4 | 0.96 | 0.97
Critério 5 | 0.63 | 0.62
Critério 6 | 0.82 | 0.82
Critério 7 | 0.12 | 0.12
Critério 8 | 0.68 | 0.68

## Slide 94: Panorama Geral da Coleta de Indicadores
TOTAL COLETADOS | 15
TOTAL "NÃO FOI POSSÍVEL COLETAR" | 5
TOTAL NÃO COLETADOS | 1
TOTAL PASSÍVEIS DE COLETA (excluindo "não foi possível coletar") | 16
% COLETADOS (em relação aos passíveis de coleta) | 93,8%

## Slide 95: Calendário das R.A.E. – 2019/2020
RAE | PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES | DATA DA EXTRAÇÃO DOS RELATÓRIOS DOS PE E PAT | DATA DA ENTREGA DOS INDICADORES | DATA DA APRESENTAÇÃO DOS DADOS (RAE)
5a | 2018 | 31/01/2019 | 09/02/2019 | 15/04/2019
6a | Jan/Fev/Mar | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 26/06/2019
7a | Abr/Mai/Jun | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 04/09/2019
8a | Jul/Ago/Set | 01/10/2019 | 31/10/2019 | 12/12/2019
9a | Out/Nov/Dez (2019) | 06/01/2020 | 07/02/2020 | Março/2020

## Slide 96
(O que você não pode medir, você não pode gerir)

## Slide 97: PRODIN/DPLAN
prodin@ifro.edu.br
dplan@ifro.edu.br
(69) 2182-9615
Obrigado!