## Programação de Infraestrutura 2
Ano | Unidade | Natureza da Infraestrutura Proposta | Finalidade | Descrição | Prioridade | Justificativa da Prioridade
| Campus Colorado do Oeste | ... | ... |  | ...
| Campus Colorado do Oeste | ... | ... |  | ...
| Campus Colorado do Oeste | ... | ... |  | ...
| Campus Colorado do Oeste | ... | ... |  | ...
| Campus Colorado do Oeste | ... | ... |  | ...
| Campus Colorado do Oeste | ... | ... |  | ...
| Campus Colorado do Oeste | ... | ... |  | ...
| Campus Colorado do Oeste | ... | ... |  | ...
| Campus Colorado do Oeste | ... | ... |  | ...
Classificação da Prioridade
Urgente = Aquela sem a qual os serviços ofertados pela unidade serão precárizados
Emergencial = Aquela cuja execução visa corrigir problemas que prejudicam serviços ou impedem a sua realização - também deve ser usada para aquelas demanda que surgem de maneira inesperada
Necessária = Aquelas obras cuja realização compõem o conjunto arquitetônico ideal da unidade (é importante, porém, sua execução admite adiamento)

## Infraestrutura PDI vigente
Ano | Unidade | Natureza da Contratação | Descrição | Origem | Valor | Situação | Situação | Justificativa para a NÃO realização
2019 | Colorado do Oeste | Obra | Construção de um bloco de sala de aula (entre o Refeitório e o Bloco D) | PDI |  |  | Não Realizada | Reorganização das entradas de turmas do superior,verificou que não há necessidade de construção
2019 | Colorado do Oeste | Reforma | Reforma da coordenação de animais de médio porte (antiga ZOO II) | PDI |  |  | Realizada
2019 | Colorado do Oeste | Reforma | Reforma da coordenação de bloco A (administrativo) | PDI |  |  | Em Andamento
2020 | Campus Colorado do Oeste | Reforma | Reforma da Coordenação de animais de pequeno porte. | PDI - Revisão | 1800000 | Projeto concluso lançar licitação RDC 01/2020 | Realizada
2020 | Campus Colorado do Oeste | Obra | Construção do Plano de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico | PDI - Revisão |  | Licitação para contratar Elaboração de Projeto dia 02.03.2020 | Em Andamento | Elaboração de projeto- Aguardo retorno Corpo de Bombeiro Militar de Rondônia.
2020 | Campus Colorado do Oeste | Reforma | Reforma do bloco "A" de salas de aula | PDI - Revisão | 500000 | Licitação para contratar Elaboração de Projeto dia 02.03.2020 | Em Andamento
2020 | Campus Colorado do Oeste | Reforma | Reforma da Coordenação de Animais de Grande Porte (antiga ZOO III) | PDI - Mantida | 1600000 | Licitação para contratar Elaboração de Projeto dia 02.03.2020 | Em Andamento
2021 | Campus Colorado do Oeste | Obra | Ampliação da Biblioteca | PDI - Mantida | 800000 | Contrução de uma sala de estudo 360m2 (30X12m) | Não Realizada | Está em processo de contratação para elaboração do projeto.
2021 | Campus Colorado do Oeste | Reforma | Reforma do Ginásio | PDI - Mantida | 2300000 | Reforma consiste em: troca do telhado, restruturação elétrica, reforma do piso, banheiro e vestiários e pintura completa do prédio) | Não Realizada | Está em processo de contratação para elaboração do projeto.
2021 | Campus Colorado do Oeste | Reforma | Reforma do Bloco CVT - Centro Vocacional Tecnológico | PDI - Revisão | 500000 | A Reforma consiste em: (restruturação elétrica, troca de esquadrias, troca do forro do 1º andar de PVC para Gesso, lixar piso e pintura completa, SPDA- 08 salas e 02 laboratórios de informática 672m2 | Realizada
2022 | Campus Colorado do Oeste | Obra | Construção do Laboratório de Solos e Recursos Hídricos | PDI - Revisão | 1500000 |  | Não Realizada | Haverá um estudo sobre a viabilidade e real necessidade da demanda.
2022 | Campus Colorado do Oeste | Reforma | Reforma Adequação Agroindústria de Leite e Vegetal | PDI - Mantida | 350000 | A reforma consiste em : restruturação da parte elétrica, troca do telhado, pintura e pintura completa do prédio, SPDA | Não Realizada | Haverá um estudo sobre o que será adequado, e devido a COVID, esse estudoo ficou protelado.
2022 | Campus Colorado do Oeste | Reforma | Reforma do Pátio Central | PDI - Revisão | 350000 | Reforma consiste em: troca do telhado, lixar piso, banheiros e restruturação elétrica, SPDA. | Não Realizada | Haverá um estudo sobre a viabilidade da necessidade, se transforma o local em sala de aula
2022 | Campus Colorado do Oeste | Reforma | Reforma dos Alojamentos 4,5,6. | PDI - Mantida | 650000 | Troca dos telhados, restruturação elétrica e pintura. | Não Realizada | Está em processo de contratação para elaboração do projeto.
2022 | Campus Colorado do Oeste | Obra | Clínica veterinária | Inicialmente fora do PDI |  |  | Em Andamento | Andamento